## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Nombre | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
[5 empty] | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Inexactitud del Reconocimiento de Texto (OCR) | El motor de OCR no logra identificar correctamente caracteres en fuentes estilizadas, fondos con mucho ruido o baja resolución. | Fallos de Calidad (traducciones incoherentes o nulas). | Limitaciones técnicas del algoritmo de reconocimiento ante contenidos visuales complejos. | X |  | Tecnológico | X |  |  | X |  |  | Alta | Ruben Mora | Mitigar | Creacion de fallback de OCR y parametrización por parte del usuario.
2 | Latencia Excesiva en la Traducción | El tiempo de respuesta entre la captura y la aparición del texto traducido es muy alto (lag). | Experiencia de usuario deficiente | Software dependiente de CPU y no GPU, PC de bajos recursos. | X |  | Tecnológico |  | X |  |  | X |  | Alta | Ruben Mora | Mitigar | Deshabilitar el uso de modelos inferenciales para latencias más cortas.
3 | Bloqueo por Software de Terceros | Aplicaciones o juegos detectan la captura de pantalla o el overlay como una amenaza y bloquean la funcionalidad. | Menor alcance de aplicaciones compatibles | Sistemas de seguridad que impiden capturar contenido visual de la pantalla. | X |  | Tecnológico |  | X |  | X |  |  | Alta | Ruben Mora | Mitigar | No permitir la ejecución del software cuando coexistan software antitrampa, para evitar baneos.
4 | Error de inferencia de IA | Los modelos GGUF pueden generar “alucinaciones” si el texto OCR está mal o si el modelo no está bien adaptado al dominio, o si posee prompts incorrectos. | Incoherencia de traducción | Configuración de prompts, cuantización del modelo, uso de tokens, extracción fallida del OCR | X |  | Tecnológico |  | X |  | X |  |  | Alta | Ruben Mora | Mitigar | Creación de fallback de modelos inferenciales para elegir uno con mayor precisión o acorde a lo traducido.
5 | Captura de pantalla inhabilitada | El módulo de captura no permite generar captura de pantalla del cuadro determinado. | Falla en la captura de imagen | La versión del sistema operativo podría generar conflictos con la librería de captura de pantalla. | X |  | Tecnológico |  |  | X | X |  |  | Media | Ruben Mora | Mitigar | Fallback de módulo de captura compatible con el sistema operativo o capturar manualmente pantalla.
6 | Error del módulo de voz | El Speaker no reconoce el texto traducido en la ventana de traducción. | No funcionamiento del Speaker. | No detección del texto traducido o bien, ajeno al idioma manejado por el speaker | X |  | Tecnológico | [6 empty] | Baja | Ruben Mora | Mitigar | Fallback de módulo de speaker o forzar a usar el speaker nativo del sistema operativo.
7 | Elección errónea de hardware para traducción CPU o GPU | El software no detecta correctamente la GPU del usuario y usa por defecto la CPU. | Uso de hardware no deseado, sobreuso de CPU. | Falla en Drivers GPU que impiden su reconocimiento. | X |  | Tecnológico |  |  | X |  | X |  | Media | Ruben Mora | Mitigar | Enviar mensaje al usuario acerca de imcompatibilidad de GPU.
8 | Conflictos de atajos de teclado | Algunos atajos predeterminados por el sistema pueden tener conflictos con los atajos usados por el software. | Atajos de teclado inhabilitados. | Predominacia de atajos del sistema operativo por sobre los atajos del software. | X |  | Tecnológico |  |  | X |  |  | X | Baja | Ruben Mora | Mitigar | Opción para deshabilitar temporalmente el uso de atajos para evitar conflictos.
9 | Error del módulo de traducción | El módulo de traducción podría no traducir correctamente el texto entregado. | Fallos de calidad de traducción. | Modelo de lenguaje mal entrenado o con pocos parámetros, modelo no adecuado al lenguaje objetivo. | X |  | Tecnológico |  | X |  | X |  |  | Alta | Ruben Mora | Mitigar | Fallback de módulo de traducción e implementación de modelos de lenguaje de respaldo.
10 | Dependencias en Distribución (Packaging) | El ejecutable final (.exe) no funciona en el PC del usuario porque faltan librerías de C++, drivers de CUDA o rutas específicas. | El software funciona en entornos de desarrollo pero falla en la demostración o en otros equipos. | Dificultad de herramientas como PyInstaller para empaquetar correctamente entornos complejos de desarrollo. | X |  | Tecnológico | X |  |  | X |  |  | Alta | Ruben Mora | Mitigar | Creación de entornos virtuales estrictamente controlados, que impidan la dependencia de librerías externas al software.
11
12
13
14
15
16

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.