## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 74
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
HU-01 | Como usuario, quiero disponer de una ventana overlay movible y redimensionable para seleccionar el área a traducir. | 5
HU-02 | Como usuario, quiero controlar la opacidad de la ventana para ver el contenido de fondo. | 2
HU-03 | Como usuario, quiero activar la captura mediante atajos de teclado globales (Hotkeys). | 3
HU-04 | Como usuario, quiero que el sistema capture automáticamente la imagen del área seleccionada. | 5
HU-05 | Como usuario, quiero ajustar parámetros de preprocesamiento (umbral, contraste) para mejorar el OCR. | 8
HU-06 | Como usuario, quiero editar manualmente el texto detectado para corregir errores del OCR. | 3
HU-07 | Como usuario, quiero que el texto sea procesado por IA local (GGUF) para corregir errores de contexto. | 13
HU-08 | Como usuario, quiero traducir el texto offline usando modelos locales (MarianMT). | 8
HU-09 | Como usuario, quiero escuchar el texto traducido mediante síntesis de voz (TTS). | 5
HU-10 | Como usuario, quiero seleccionar idiomas de origen y destino cargando los modelos dinámicamente. | 5
HU-11 | Como usuario, quiero personalizar el tamaño y tipo de fuente del texto traducido. | 2
HU-12 | Como usuario, quiero seleccionar el uso de CPU o GPU para gestionar el rendimiento. | 8
HU-13 | Como usuario, quiero que el sistema use un método de traducción directo si la IA contextual falla (Fallback). | 5
HU-14 | Como usuario, quiero que el software genere logs de errores para diagnóstico. | 2