Plan de Proyecto

“Software de traducción de videojuegos”

Fecha: 22/01/2026

Integrantes: Ruben Mora

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	4

Datos del documento	5

Información del Proyecto	6

Propósito del plan de proyecto	6

Visión del Proyecto Scrum	7

Alcance del proyecto	8

Metodología de desarrollo	10

Definición de Roles y responsabilidades	11

Costos	11

Resumen de riesgos	12

Épicas para el proyecto	13

Priorización de Épicas	13

Definición de Historias de Usuario	15

Product Backlog del Proyecto	16

Estimación de puntos de historia.	16

Técnica de estimación	16

Sprint Planning	17

Definición y estimación de tareas	18

Gráfico de avance del sprint 1.	21

Pila del producto actualizada del primer Sprint.	21

Retrospectiva del primer Sprint.	21

Gráfico de avance del sprint 2.	22

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	22

Retrospectiva del segundo Sprint.	22

Gráfico de avance del sprint 3.	23

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	23

Retrospectiva del tercer Sprint.	23

Gráfico de avance del sprint 4.	24

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	24

Retrospectiva del cuarto Sprint.	24

Retrospectiva del proyecto.	25

Puntos de mejoras.	25

Lecciones aprendidas.	25

Mockups	25

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	26

# Introducción

El presente informe describe el desarrollo de un Software de Traducción de videojuegos para Escritorio, una herramienta diseñada para permitir la traducción en tiempo real de texto extraído directamente de la pantalla sin la necesidad de copiar y pegar contenido desde la aplicación original. En un contexto global cada vez más interconectado, muchas aplicaciones, videojuegos o documentos no proporcionan acceso directo al texto o subtítulos traducidos, lo que limita la comprensión de usuarios que no dominan el idioma original. Este proyecto busca superar ese problema mediante el uso de técnicas de captura de pantalla, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), traducción automática y visualización superpuesta (overlay), todo dentro de un flujo continuo e interactivo.

El alcance de este proyecto incluye la investigación y evaluación de distintos motores de OCR, la integración de soluciones de traducción eficientes y la implementación de una interfaz gráfica que funcione como capa superpuesta transparente sobre cualquier aplicación de escritorio. Todo ello se realiza utilizando Python como lenguaje principal de implementación, por su amplio ecosistema para integración de visión por computador, aprendizaje automático e interfaces gráficas, lo que facilita un desarrollo modular y escalable.

Este proyecto se enmarca en una metodología ágil de desarrollo (Scrum), con iteraciones planificadas para entregar incrementos funcionales del producto y validar decisiones técnicas con pruebas continuas. El resultado esperado es un prototipo funcional que permita capturar, traducir y visualizar texto en tiempo real, con una base sólida para posibles extensiones, como soporte para múltiples idiomas, modelos locales avanzados o integración con hardware acelerado.

La importancia de este proyecto radica en su aplicabilidad práctica de ayudar a usuarios a superar barreras lingüísticas en software sin traducción nativa, así como en su contribución al dominio de técnicas de visión computacional y procesamiento de lenguaje natural en un contexto real y desafiante.

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/01/2026 | Creación de informe | Ruben Mora |
| 1.1 | 29/01/2026 | Definicion de sprints 1 y 2 | Ruben Mora |

Información del Proyecto

| Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Sección | 001-D |
| Proyecto (Nombre) | Software de traducción de Videojuegos |
| Fecha de Inicio | 03/01/2026 |
| Fecha de Término | 05/02/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Jorge Alberto Castro Silvestre |

Integrantes

| Sección | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 001-D | Ruben Mora | ru.mora@duocuc.cl |

# Información del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un Software de Traducción de videojuegos para Escritorio, orientado principalmente a la traducción de textos visuales presentes en videojuegos, novelas visuales y aplicaciones que no permiten la selección directa de texto. El sistema permite capturar una región específica de la pantalla, reconocer el texto contenido mediante técnicas de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y mostrar su traducción en tiempo casi real a través de una ventana superpuesta transparente, sin interrumpir el uso de la aplicación original.

El software está implementado íntegramente en Python, aprovechando su ecosistema de librerías para visión computacional, interfaces gráficas y procesamiento de lenguaje natural. El flujo principal del sistema incluye: captura de pantalla mediante un overlay ajustable, preprocesamiento de imagen, extracción de texto, traducción automática y visualización del resultado sobre la misma área capturada.

# Propósito del plan de proyecto

El propósito del presente Plan de Proyecto es establecer un marco formal de referencia para la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto Software de Traducción de videojuegos, asegurando que su desarrollo se realice de manera estructurada, controlada y alineada con los objetivos definidos por los interesados.

Este plan tiene como finalidad definir claramente el alcance del proyecto, los entregables esperados, los roles y responsabilidades del equipo, la metodología de trabajo, así como los principales riesgos, restricciones y supuestos que podrían impactar su ejecución. De esta forma, se busca proporcionar una base común de entendimiento entre todos los participantes del proyecto y facilitar la toma de decisiones durante su desarrollo.

Asimismo, este plan sirve como instrumento para controlar el avance del proyecto, evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos y asegurar que el producto final cumpla con los criterios de calidad y funcionalidad establecidos. En particular, permite identificar de forma temprana desviaciones en aspectos críticos como rendimiento del OCR, latencia en la traducción y estabilidad de la interfaz, facilitando la aplicación de acciones correctivas oportunas.

# Visión del Proyecto Scrum

| Declaración de la Visión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear una herramienta de escritorio ligera y eficiente en Python que permita la traducción instantánea de cualquier texto visible en pantalla mediante superposición adaptable, eliminando las barreras lingüísticas en tiempo real sin interrumpir el flujo de trabajo del usuario. |  |  |  |
| Grupo Objetivo | Necesidades | Producto / Servicio | Valor |
| Usuarios de videojuegos e Indies que consumen productos ajenos al idioma nativo. | Superar la imposibilidad de copiar texto de ciertas aplicaciones o juegos, reducir el tiempo de traducción manual y evitar el cambio constante entre ventanas. | Una aplicación de escritorio con ventana de superposición transparente, motor de captura de área, procesamiento OCR y conexión a motor de traducción. | Inmediatez, precisión técnica en el reconocimiento de caracteres, software gratuito y de código abierto, no dependiente de internet que usa una interfaz que no obstruye el contenido original. |

# Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un Software de Traducción de videojuegos para Escritorio, cuyo objetivo es permitir la traducción de texto visual capturado directamente desde la pantalla del usuario, sin necesidad de acceso al texto fuente ni interrupción de la aplicación original.

El producto final incluirá un software funcional desarrollado en Python, que permita seleccionar un área de la pantalla mediante una ventana superpuesta (overlay), procesar la imagen capturada mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR), traducir el texto identificado y mostrar el resultado traducido sobre la misma interfaz de overlay.

Incluido en el alcance

Dentro del alcance del proyecto se consideran las siguientes actividades y entregables:

- Desarrollo de una interfaz gráfica de overlay transparente y adaptable, que permita al usuario seleccionar áreas de captura sin interferir con la aplicación subyacente.

- Implementación de un módulo de captura de pantalla capaz de extraer imágenes de regiones definidas por el usuario.

- Integración de un motor de OCR, incluyendo preprocesamiento básico de imágenes (escala de grises, binarización, mejora de contraste) para mejorar la precisión del reconocimiento.

- Implementación de un módulo de traducción automática, que procese el texto reconocido y genere la traducción al idioma de destino.

- Visualización del texto traducido en una ventana superpuesta alineada con la zona de captura original.

- Gestión básica de errores, como detección de ausencia de texto o fallos de traducción.

- Documentación técnica del sistema y del proceso de desarrollo.

- Aplicación de la metodología Scrum para la planificación y ejecución del proyecto.

Fuera del alcance

Las siguientes funcionalidades quedan explícitamente fuera del alcance del proyecto:

- Desarrollo de modelos propios de OCR o traducción mediante entrenamiento desde cero.

- Soporte para traducción de audio, voz o subtítulos en tiempo real.

- Implementación de reconocimiento de escritura manual o texto altamente artístico.

- Compatibilidad garantizada con sistemas protegidos por DRM, anti-cheat u otros mecanismos que bloqueen la captura de pantalla.

- Despliegue comercial del software o integración con plataformas de distribución.

- Optimización avanzada para todos los tipos de GPU o arquitecturas de hardware.

- Soporte multiventana complejo o persistencia avanzada de configuraciones de usuario.

Restricciones y Supuestos

- El proyecto será desarrollado utilizando Python y librerías de código abierto disponibles.

- El funcionamiento del software dependerá de la calidad visual del texto capturado.

- Se asume que el sistema operativo permitirá la captura de pantalla y el uso de ventanas superpuestas.

- El desarrollo se realizará dentro del tiempo definido para el proyecto académico.

# Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del Software de Traducción de videojuegos, se ha optado por utilizar una metodología ágil basada en Scrum, debido a la naturaleza exploratoria, incremental y altamente técnica del proyecto. Este enfoque permite adaptarse de forma continua a los cambios derivados de pruebas, limitaciones tecnológicas y validaciones tempranas del producto.

El proyecto presenta incertidumbre técnica significativa, especialmente en áreas como la precisión del OCR, el rendimiento de la traducción en tiempo real y la estabilidad del overlay en distintos entornos. Scrum resulta adecuado en este contexto, ya que promueve la entrega incremental de valor y un producto mínimo viable, permitiendo validar rápidamente hipótesis técnicas y ajustar decisiones de implementación en ciclos cortos de iteración.

Justificación del uso de Scrum

Scrum se selecciona como marco de trabajo por las siguientes razones:

- Iteración y validación temprana
El desarrollo del software requiere pruebas constantes sobre distintas fuentes visuales (tipografías, resoluciones, idiomas). Scrum permite dividir el trabajo en sprints cortos, donde cada incremento puede ser probado y evaluado, reduciendo el riesgo de detectar fallos críticos en etapas tardías del proyecto.

- Gestión efectiva de la incertidumbre técnica
La integración de OCR, traducción automática y visualización mediante overlay implica dependencias tecnológicas complejas. Scrum facilita la priorización de funcionalidades críticas (OCR y captura de pantalla) desde las primeras iteraciones, asegurando que el núcleo del sistema sea validado antes de avanzar hacia mejoras secundarias.

- Flexibilidad ante cambios de requerimientos
Durante el desarrollo pueden surgir ajustes derivados de pruebas reales, como la necesidad de cambiar motores de OCR, modificar el flujo de traducción o ajustar la interfaz de overlay. Scrum permite incorporar estos cambios sin afectar negativamente el avance general del proyecto.

- Transparencia y control del progreso
Mediante ceremonias como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Retrospective, se mantiene una visión clara del estado del proyecto, facilitando el control del avance, la identificación de bloqueos técnicos y la mejora continua del proceso de desarrollo.

# Definición de Roles y responsabilidades

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ruben Mora | Definir las funcionalidades prioritarias del software, gestionar el Backlog y asegurar que el sistema de traducción cumpla con las necesidades del usuario final. |
| Scrum Master | Ruben Mora | Facilitar el proceso de desarrollo, gestionar el cronograma de los Sprints y resolver impedimentos técnicos relacionados con las librerías de Python o Módulos. |
| Desarrollador | Ruben Mora | Programación del núcleo en Python: implementación de la interfaz GUI con PyQt/Tkinter, lógica de captura de pantalla, integración de OCR y consumo de servicios de traducción, local y LLM. |

# Costos

El proyecto presenta un costo total estimado de 1.800.000 CLP, concentrado principalmente en el recurso humano y el equipamiento de desarrollo. Gracias al uso exclusivo de tecnologías de código abierto y a la ejecución local del software, no existen costos asociados a licencias ni servicios externos, lo que hace que el proyecto sea económicamente viable, replicable y sustentable.

# Resumen de riesgos

Se identifican al menos 10 riesgos que podrían mermar el desarrollo del proyecto.

Para todos esos riesgos, la acción a realizar es Mitigar, junto con un plan de acción definido para cada uno.

# Épicas para el proyecto

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Interfaz y Experiencia de Usuario |
| E2 | Captura de Pantalla y OCR |
| E3 | Traducción y Procesamiento Lingüístico |
| E4 | Parametrización y Accesibilidad |
| E5 | Manejo de Errores y Optimización |

# Priorización de Épicas

La priorización de las épicas se define considerando dos criterios principales: - Valor al usuario final — qué tan crítico es para el propósito principal del producto (traducir texto capturado de pantalla). - Viabilidad técnica — qué tan tempranamente puede implementarse sin depender de otros módulos. Se asignan tres niveles de prioridad: - Alta: imprescindible para que el producto funcione como solución básica (MVP). - Media: aportan funcionalidad importante, pero no crítica para el MVP. - Baja: mejoras, refinamientos o extensiones que pueden implementarse en iteraciones posteriores. Dicho esto, las Épicas E1, E2 y E3 son indispensables como MVP, mientras que E4 y E5 no bloquean el valor principal del producto, pero lo mejoran significativamente.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E2 | Captura de Pantalla y OCR | Alta |
| E3 | Módulo de traducción local e IA inferencial | Alta |
| E1 | Interfaz y Experiencia de Usuario | Alta |
| E4 | Parametrización y Accesibilidad | Media |
| E5 | Manejo de Errores y Optimización | Media |

# Definición de Historias de Usuario

| Demostración historias de usuario: |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado |
| HU-01 | Como usuario, quiero disponer de una ventana overlay transparente, movible y redimensionable, para poder delimitar visualmente el área exacta de la pantalla que deseo traducir sin perder de vista el juego o aplicación de fondo.. |
| HU-02 | Como usuario, quiero poder controlar la opacidad de la ventana de traducción, para leer el texto traducido sin obstruir completamente los gráficos o interfaces importantes que están debajo. |
| HU-03 | Como usuario, quiero activar y desactivar la captura mediante atajos de teclado globales (Hotkeys), para operar el software rápidamente sin necesidad de usar el mouse ni interrumpir la acción en un videojuego. |
| HU-04 | Como usuario, quiero que el sistema capture automáticamente la imagen contenida dentro del marco del overlay, para obtener el insumo visual necesario sin pasos intermedios de recorte manual.. |
| HU-05 | Como usuario, quiero ajustar manualmente los parámetros de preprocesamiento de imagen (umbral de binarización, contraste), para lograr que el OCR reconozca correctamente fuentes pixeladas, estilizadas o con bajo contraste. |
| HU-06 | Como usuario, quiero editar manualmente el texto detectado en la ventana antes de la traducción, para corregir errores puntuales de lectura del OCR cuando la fuente es muy compleja o cuando el texto de la aplicación presenta errores. |
| HU-07 | Como usuario, quiero que el texto extraído sea procesado por un modelo de IA local (limpieza semántica) antes de ser traducido, para corregir caracteres "basura" o saltos de línea erróneos que suelen aparecer en los cuadros de diálogo de los juegos. |
| HU-08 | Como usuario, quiero obtener la traducción del texto al idioma seleccionado utilizando modelos locales (offline), para garantizar mi privacidad y no depender de una conexión a internet activa. |
| HU-09 | Como usuario, quiero escuchar el texto traducido mediante síntesis de voz (TTS), para facilitar la comprensión sin necesidad de leer o como herramienta de accesibilidad. |
| HU-10 | Como usuario, quiero poder seleccionar los idiomas de origen (entrada) y destino (salida), para que el sistema cargue los modelos de traducción correspondientes a mis necesidades actuales. |
| HU-11 | Como usuario, quiero personalizar el tamaño y tipo de fuente del texto traducido que se muestra en el overlay, para asegurar que sea legible independientemente del tamaño de la ventana. |
| HU-12 | Como usuario, quiero seleccionar si el procesamiento de IA (OCR y Traducción) se realiza en CPU o GPU, para gestionar el consumo de recursos de mi PC y evitar que el software ralentice el juego que estoy ejecutando. |
| HU-13 | Como usuario, quiero que el sistema me permita elegir diferentes modelos de IA, para usar el mejor compatible con mis necesidades, y en caso de alguna falla. |
| HU-14 | Como usuario, quiero que el sistema me permita guardar logs y determinar un peso máximo para guardado de logs, para optimizar el espacio en disco duro. |

# Product Backlog del Proyecto

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación(puntos) |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Ventana overlay movible y redimensionable | 5 |
| HU-02 | Control de opacidad del overlay | 2 |
| HU-03 | Atajos de teclado globales (Hotkeys) | 3 |
| HU-04 | Captura automática del área seleccionada | 5 |
| HU-05 | OCR y ajustes de preprocesado | 8 |
| HU-06 | Edición manual de texto OCR | 3 |
| HU-07 | Limpieza contextual con IA local (GGUF) | 13 |
| HU-08 | Traducción offline con MarianMT | 8 |
| HU-09 | Síntesis de voz (TTS) | 5 |
| HU-10 | Selección dinámica de idiomas | 5 |
| HU-11 | Personalización de fuente y tamaño | 2 |
| HU-12 | Selección CPU / GPU | 8 |
| HU-13 | Fallback si falla IA contextual | 5 |
| HU-14 | Generación de logs de errores | 2 |

## Técnica de estimación

La técnica de estimación utilizada es Juicio de Experto, adaptada a un proyecto con un solo desarrollador. Las estimaciones se basan en: - Experiencia previa en Python. - Complejidad técnica del módulo. - Riesgo de integración entre OCR, traducción y GUI. - Incertidumbre tecnológica (OCR sobre videojuegos, motor de traducción). - Modelos locales de IA inferencial. Adicionalmente, se emplea la serie de Fibonacci para asignar puntos de historia, lo que permite reflejar el crecimiento no lineal de la complejidad.

# Sprint Planning

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Ventana overlay movible y redimensionable | 1 |
| HU-02 | Control de opacidad del overlay | 1 |
| HU-03 | Atajos de teclado globales (Hotkeys) | 1 |
| HU-04 | Captura automática del área seleccionada | 1 |
| HU-05 | OCR y ajustes de preprocesado | 1 |
| HU-06 | Edición manual de texto OCR | 2 |
| HU-07 | Limpieza contextual con IA local (GGUF) | 2 |
| HU-08 | Traducción offline con MarianMT | 2 |
| HU-09 | Síntesis de voz (TTS) | 3 |
| HU-10 | Selección dinámica de idiomas | 3 |
| HU-11 | Personalización de fuente y tamaño | 3 |
| HU-12 | Selección CPU / GPU | 3 |
| HU-13 | Fallback si falla IA contextual | 4 |
| HU-14 | Generación de logs de errores | 4 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define en qué Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar cada historia de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | T1 | Diseño de ventana overlay (movible/redimensionable) | 3 |
|  | T2 | Implementación de ventana movible/redimensionable | 4 |
|  | T3 | Testing de interacción y estabilidad | 1 |
| HU-02 | T1 | Diseño de control de opacidad | 1 |
|  | T2 | Implementación de transparencia dinámica | 1.5 |
|  | T3 | Testing visual y persistencia | 0.5 |
| HU-03 | T1 | Diseño de atajos globales (Hotkeys) | 1.5 |
|  | T2 | Implementación de atajos teclado globales | 2.5 |
|  | T3 | Testing de hotkeys en contexto | 1 |
| HU-04 | T1 | Diseño del flujo de captura automática | 2 |
|  | T2 | Implementación de captura con dxcam | 3 |
|  | T3 | Testing de captura y coordenadas | 1 |
| HU-05 | T1 | Diseño del preprocesamiento configurable (OpenCV) | 3 |
|  | T2 | Implementación de filtros y parámetros | 4 |
|  | T3 | Testing de OCR con distintos parámetros | 1 |
| HU-06 | T1 | Diseño de UI para edición de texto | 1 |
|  | T2 | Implementación de campo editable | 2 |
|  | T3 | Testing de edición y flujo | 1 |
| HU-07 | T1 | Diseño de integración del modelo GGUF | 4 |
|  | T2 | Implementación de inferencia local con GGUF | 6 |
|  | T3 | Testing de salida y fallback | 2 |
| HU-08 | T1 | Diseño del pipeline de traducción local | 3 |
|  | T2 | Implementación MarianMT + CTranslate2 | 4 |
|  | T3 | Testing de traducción offline | 1 |
| HU-09 | T1 | Diseño del módulo TTS (speaker) | 1.5 |
|  | T2 | Implementación de síntesis de voz | 2.5 |
|  | T3 | Testing de reproducción de audio | 1 |
| HU-10 | T1 | Diseño selector de idioma | 2 |
|  | T2 | Implementación carga de modelos dinámicos | 2.5 |
|  | T3 | Testing combinaciones de idiomas | 0.5 |
| HU-11 | T1 | Diseño de personalización de fuente/tamaño | 1 |
|  | T2 | Implementación de estilos dinámicos | 1 |
|  | T3 | Testing de legibilidad | 1 |
| HU-12 | T1 | Diseño de selección CPU / GPU | 3 |
|  | T2 | Implementación de flags y detección hardware | 4 |
|  | T3 | Testing rendimiento y fallback | 1 |
| HU-13 | T1 | Diseño de lógica de fallback | 2 |
|  | T2 | Implementación de detección de errores | 2 |
|  | T3 | Testing de fallos simulados | 1 |
| HU-14 | T1 | Diseño de sistema de logs | 1 |
|  | T2 | Implementación de logs rotativos | 1 |
|  | T3 | Testing de persistencia y límites | 1 |

Las estimaciones se realizaron considerando un solo desarrollador trabajando a media jornada (4 h/día) durante 20 días, distribuidas en diseño, implementación y pruebas para cada historia.

El proyecto ocupa una cantidad total de 80 horas, que serán distribuidas en cada sprint a partir de las tareas de cada historia de usuario, estimación e importancia.

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada del primer Sprint.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Ventana overlay movible y redimensionable | 5 | Alta |
| HU-02 | Control de opacidad del overlay | 2 | Media |
| HU-03 | Activación mediante hotkeys | 3 | Baja |
| HU-04 | Captura del área seleccionada | 5 | Alta |
| HU-05 | OCR y parámetros de preprocesado | 8 | Alta |

# Retrospectiva del primer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | La captura de pantalla por región funciona correctamente. El OCR reconoce texto en la mayoría de los escenarios previstos. Se logró implementar una ventana overlay funcional. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | El OCR presenta errores con fuentes estilizadas de videojuegos. Se detectó latencia mayor a la esperada en algunos casos. El ajuste fino de parámetros de preprocesamiento requirió más iteraciones de las previstas. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Incorporar validaciones visuales que ayuden al usuario a calibrar mejor el OCR. |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Edición manual de texto OCR | 3 | Media |
| HU-07 | Limpieza contextual con IA local (GGUF) | 13 | Alta |
| HU-08 | Traducción offline con MarianMT | 8 | Alta |

# Retrospectiva del segundo Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Se logró un pipeline OCR + IA + Traducción completamente local. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | La latencia de la IA GGUF es alta en CPU. Alucinaciones de IA en la traducción |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Optimización de inferencia (CPU/GPU). Mejora del manejo de errores. |

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Selección CPU / GPU | 8 | Alta |
| HU-10 | Selección dinámica de idiomas | 5 | Alta |
| HU-09 | Síntesis de voz (TTS) | 5 | Baja |
| HU-11 | Personalización de fuente y tamaño | 2 | Media |

# Retrospectiva del tercer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | La implementación de selector de GPU (CUDA) redujo drásticamente la latencia de traducción. El cambio dinámico de idiomas funciona correctamente cargando los modelos en memoria solo cuando es necesario. La personalización de fuentes mejora la legibilidad en el overlay. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | Problemas de compatibilidad con ciertas tarjetas gráficas antiguas al intentar cargar modelos GGUF pesados. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Implementar lógica de "Fallback" o respaldo para evitar cierres inesperados si la IA falla. |

# Gráfico de avance del sprint 4.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-13 | Fallback si falla IA contextual | 5 | Alta |
| HU-14 | Generación de logs de errores | 2 | Media |

# Retrospectiva del cuarto Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | El sistema de logs permite identificar cuándo falló el OCR o el modelo de traducción. La lógica de fallback funciona: si el modelo GGUF falla, el sistema entrega la traducción "cruda" de MarianMT sin cerrar el programa. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | El ejecutable final es muy pesado debido a las librerías de IA incluidas. Conflictos menores con rutas de archivos al ejecutar el software en un PC distinto al de desarrollo. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | (Proyecto Finalizado) Para futuras versiones: Crear un instalador que descargue los modelos bajo demanda en lugar de incluirlos en el paquete base. |

# Retrospectiva del proyecto.

Indique los principales problemas detectados en los sprints y la solución adoptada

Sprint 1: OCR Inexacto: El reconocimiento fallaba con fuentes de videojuegos estilizadas o pixeladas. Solución: Se implementaron filtros de preprocesamiento de imagen (OpenCV) y se habilitó la edición manual de texto (HU-06). Sprint 2: Latencia Alta: Los modelos de IA locales tardaban mucho en traducir usando solo la CPU. Solución: Se implementó la selección de aceleración por hardware (GPU/CUDA) en el Sprint 3 (HU-12) para optimizar la inferencia. Sprint 2 y 3: Alucinaciones de IA: El modelo GGUF inventaba texto cuando el input del OCR era inexacto o presentaba inconsistencias graves. Solución: Se ajustó el "Prompt" del sistema para ser más estricto y se creó un mecanismo de Fallback (HU-13) para usar traducción directa si la IA falla. Sprint 4: Dependencias de Distribución: Dificultad para generar un ejecutable portable por las librerías complejas. Se simplificó la estructura de carpetas y se incluyó el uso de entornos virtuales, que son conjuntos de librerías que no dependen de la versión de Python del usuario.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Mejorar la estimación de tiempos para tareas de investigación (I+D), ya que la configuración de los modelos de IA tomó más tiempo del estimado inicialmente en las historias de usuario. Automatizar las pruebas de OCR con un set de imágenes de prueba estandarizado, en lugar de probar manualmente con juegos en tiempo real cada vez que se cambiaba el código, ayuda a reducir tiempos de testing y desarrollo. Definir requisitos de hardware mínimos más claros desde el inicio, dado que el desarrollo en una máquina con altos recursos enmascaró problemas de rendimiento que tendrían usuarios con PCs gama media o incluso baja, de las que no poseen tarjetas de video dedicadas.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

Se aprendió que la "privacidad" (mediante ejecución local) tiene un costo alto en rendimiento. Para futuros proyectos, es crucial evaluar si el usuario final tiene el hardware necesario (GPU) antes de decidir una arquitectura 100% offline, ya que el uso de solo CPU es lento para este tipo de operaciones. Uso de Scrum en Solitario: A pesar de la reducción del equipo, mantener la disciplina de los Sprints y el Backlog evitó que el proyecto se desordenara y permitió priorizar lo crítico (funcionalidad) sobre lo deseable (estética). Se dejó la creación del ejecutable para el final. Esto debería probarse desde etapas tempranas, ya que Python con librerías de C++ suele dar errores complejos al momento de compilación.

# Mockups

Inserte las imágenes del producto de software desarrollado en los diferentes sprints

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

Criterios de Aceptación del Proyecto

El proyecto será considerado aceptado y finalizado satisfactoriamente cuando cumpla con los siguientes criterios funcionales, técnicos y de calidad:

1. Funcionalidad del Overlay

- El sistema debe desplegar una ventana superpuesta (overlay) sobre cualquier aplicación de escritorio sin bloquear la interacción básica con la aplicación subyacente.

- El overlay debe permitir ajustar su tamaño y posición de forma manual por parte del usuario.

- La ventana debe soportar niveles de transparencia configurables, permitiendo la correcta visualización del contenido original.

2. Captura de Pantalla

- El software debe permitir la selección de una región rectangular de la pantalla mediante interacción con el mouse.

- La captura de la imagen seleccionada debe realizarse de forma correcta y consistente, sin distorsión ni pérdida significativa de resolución.

- El tiempo de captura de pantalla no debe exceder un umbral razonable para una experiencia fluida (ej. < 1 segundo).

3. Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

- El sistema debe ser capaz de detectar y reconocer texto legible presente en la imagen capturada.

- En caso de no detectar texto, el sistema debe informar claramente al usuario mediante un mensaje visual.

- El OCR debe funcionar correctamente con textos impresos estándar en al menos un idioma base (ej. inglés).

4. Traducción Automática

- El texto reconocido debe ser enviado a un módulo de traducción automática y traducido al idioma destino seleccionado.

- El sistema debe mostrar la traducción generada sin modificar el contenido original capturado.

- El proceso de traducción debe completarse en un tiempo aceptable para uso interactivo (ej. < 3 segundos en condiciones normales).

5. Visualización del Resultado

- El texto traducido debe mostrarse de forma clara y legible dentro del overlay.

- La visualización debe mantener una alineación lógica con la zona capturada, facilitando la comprensión del contenido traducido.

- El usuario debe poder ocultar o cerrar la visualización de la traducción sin cerrar la aplicación.

6. Estabilidad y Usabilidad

- El software debe ejecutarse sin fallos críticos durante sesiones normales de uso.

- La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo su uso básico sin necesidad de capacitación previa.

- El sistema debe manejar errores comunes (fallos de OCR, errores de traducción, capturas inválidas) sin cerrar inesperadamente la aplicación.

7. Cumplimiento Técnico

- El proyecto debe estar desarrollado en Python, utilizando librerías compatibles con sistemas de escritorio.

- El código debe estar organizado de forma modular y documentado a nivel básico para facilitar su mantenimiento.

- El software debe poder ejecutarse en un entorno de escritorio estándar sin requerir configuraciones complejas.

Anexos